## Sheet1
Task | Time (day) | Describe | STATUS
Cài đặt APK Telegram cho điện thoại | 1 | Chọn file APK Import file vào trong máy và tiến hành cài đặt. | DONE
Đăng nhập vào tài khoản Telegram | 2 | Điền số điện thoại (đầu +84) Nhập mã PIN từ email đăng ký. Nhấn Enter (Nhập) | PENDING
Chọn link BOT (website) tại group | 1 | Group này sẽ được tạo trước và add sẵn các tài khoản. | PENDING
Tìm đối tượng nút nhấn | 1 | Tại màn hình website tìm đối tượng nút nhấn và thực hiện hành động nhấn nút | PENDING
Thực hiện quy trình nhấn nút | 2 | Có tối đa 1000 lượt nhấn, mỗi lượt nhấn cách nhau 0.5s. (tương đương 500s) Sau 500s, đợi 1000s để hồi lại 1000 lượt nhấn. Thực hiện lại hành động nhấn nút. | PENDING
TỔNG | 7